

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. Организация ознакомления педагогических работников с содержанием профессионального стандарта «Педагог»:  * организация обсуждения на педагогических, методических советах (объединениях), совещаниях при руководителе МБДОУ «Детский сад № 75»; * размещение информации на стендах, сайте организации | Протоколы педагогических советов, методических советов (объединений), совещаний при руководителе МБДОУ «Детский сад № 75»  Информационный стенд с материалами профстандарта  Обновление сайта  Обновление материалов раздела сайта «Документы»  Создание подрубрики «Профстандарт педагога» | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75»  Члены рабочей группы | 28 августа 2016  10 сентября 2016  01 сентября 2016 |
| 1. 3. Разработка внутреннего стандарта МБДОУ «Детский сад № 75» - документа, определяющего квалификационные требования к педагогу, соответствующего реализуемым в МБДОУ «Детский сад № 75» программам. | Наличие внутреннего стандарта МБДОУ «Детский сад № 75» | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75»  Члены рабочей группы | 01 сентября 2016 |
| 1. 4. Разработка положения об утверждении уровней профессионального стандарта педагога в МБДОУ «Детский сад № 75». Например, «начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог-исследователь» и т.д. | Наличие положения, регламентирующего порядок установления уровня профессионального стандарта педагога в МБДОУ «Детский сад № 75» | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75»  Члены рабочей группы | 01 сентября 2016 |
| 5.Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов МБДОУ «Детский сад № 75» в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, оценки качества труда педагогических работников | Новые редакции документов:  - должностные инструкции,  - трудовой договор,  - коллективный договор,  - правила внутреннего трудового распорядка | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75»  Члены рабочей группы | 01 сентября 2016 |
| 1. Разработка положения о порядке проведения внутреннего аудита в МБДОУ «Детский сад № 75» | Наличие Положения о внутреннем аудите | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75»  Члены рабочей группы | 01 сентября 2016 |
| 1. Внесение изменений в Программу развития МБДОУ «Детский сад № 75» | Изменение перечня мероприятий, целевых показателей | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75»  Члены рабочей группы | 01 сентября 2016 |
| 1. Ознакомление педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 75» с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные и локальные акты | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции, внесение изменений в коллективный договор, правила внутреннего распорядка | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75»  Члены рабочей группы | 01ноября 2016 |
| 1. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с внесенными изменениями в Программу развития МБДОУ «Детский сад № 75» | Протоколы родительских собраний | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | 01 октября 2016 |
| **2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 75» требованиям стандарта** | | | |
| 1. Организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта педагога в МБДОУ «Детский сад № 75» (наименование организации по уставу), Например, «начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог-исследователь» и т.д., трудовыми функциями профессионального стандарта.   Разработка графика проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации | |  | | --- | | Издание приказа МБДОУ «Детский сад № 75»,  регламентирующий  порядок проведения процедуры  самооценки педагогами  своей квалификации  в соответствии с уровнями  профессионального  стандарта.  Разработка  инструментария по выявлению  соответствия профессиональных  компетенций педагогов  инвариантной и  внутриорганизационной  части профессионального  стандарта | | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75»  Члены рабочей группы | 01 сентября 2016 |
| 2.Корректировка рабочих программ педагогов по предметам с учетом требований профессионального стандарта | Обновленные рабочие программы педагога | Педагогические работники  Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | 01 сентября 2016 |
| 3.Организация и проведение внутреннего аудита в МБДОУ «Детский сад № 75» | Оценка квалификации работников, а также оценка соответствия предъявляемым к ним профессиональным требованиям | Внутренние аудиторы МБДОУ «Детский сад № 75» | 01 октября 2016-01 декабря .2016 |
| 4..Анализ затруднений педагогов на заседаниях методического совета (объединения), определение возможности их преодоления на уровне МБДОУ «Детский сад № 75» | Типологизация выявленных проблем по результатам самооценки педагогов, внутреннего аудита, результатов контроля, внутренней системы оценки качества образования.  Проведение SWOT-анализа, направленного на определение возможностей решения выявленных проблем за счет внутренних ресурсов МБДОУ «Детский сад № 75» и возможностей внешней среды | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | 01 декабря .2016 |
| 5.Разработка предложений по совершенствованию работы методических служб МБДОУ «Детский сад № 75» (внутрифирменной системы повышения квалификации) с учетом выявленного дефицита компетенций педагогов в соответствии с выделенными уровнями профессионального стандарта | Изменения в локальных актах, регламентирующих деятельность методических служб МБДОУ «Детский сад № 75».  Разработка и реализации программы работы методических служб МБДОУ «Детский сад № 75», планов постоянно-действующих семинаров | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | 15 декабря 2016 |
| 6.Составление дифференцированной программы профессионального развития педагогов МБДОУ «Детский сад № 75» на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта «Педагог» | Установление уровня соответствия компетенции педагога содержанию трудовых функций | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75»  Члены рабочей группы | до 20 декабря2016 |
| 7.Организация и проведение заседания педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 75» с целью разработки и утверждения оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога | Составление траектории индивидуального профессионального развития педагога (что, когда, где будет изучаться) | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | до 20 декабря2016 |
| **3.Повышение квалификации педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 75»** | | | |
| 1. Анализ и корректировка локальных актов по вопросам организационного, информационного, материально-технического и финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 75» | Локальные акты | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75»  Члены рабочей группы | 30 декабря 2016 |
| 2. Разработка фондов оценочных средств (ФОС) по соответствующим программам с учетом требований профессионального стандарта | Фонд оценочного инструментария | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75»  Члены рабочей группы | 30 ноября 2016 |
| 3.Апробация по формированию индивидуальных заданий педагогов на повышение квалификации с учетом выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Апробационные программы повышения профессионального уровня педагогических работников ОО | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75»  Члены рабочей группы | 30 декабря2016 |
| 4.Корректировка программы повышения квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Программа повышения квалификации педагогов | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75»  Члены рабочей группы | 1. екабря 2016 |
| **4.Аттестация педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 75»** | | | |
| 1.Корректировка локальных актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии МБДОУ «Детский сад № 75» (наименование по уставу), документального оформления содержания и результатов деятельности на основании рекомендаций вышестоящих организаций | Локальные акты | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | Декабрь 2016 |
| 2.Апробация региональных и муниципальных методических рекомендаций по организации аттестации на основе профессионального стандарта | Методические рекомендации | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | Декабрь 2016 |
| 3.Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | 01 ноября 2016 |
| 4.Организация и проведение семинаров для педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 75» по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Информирование об изменениях процедуры аттестации | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | 01 ноября 2016 |
| 5.Составление плана аттестации педагогических работников МБДОУ (мониторинг) | План аттестации педагогических работников | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | 31 декабря 2016 |

**2 этап: Внедрение (с 01.01.2017г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | 15 января 2017 |
| 1. Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | План-график проведения самоанализа | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | 01 марта 2017 |
| 1. Составление персонифицированных программ повышения профессионального уровня педагогических работников учреждения с учетом результатов самооценки | Программы повышения профессионального уровня педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 75» | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75»  Педагоги | 01 апреля 2017 |
| 1. Модернизация системы подготовки и переподготовки педагогических кадров. Планирование повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогов | Утвержденный план повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников) | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | 1. апреля 2017 |
| 1. Организация диссеминации полученных знаний в ходе повышения квалификации (переподготовки) | Повышения профессионального уровня педагогов посредством самообразования, целевых курсов, стажировочных площадок, мастер-классов, дистанционого обучения и т.д. | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | до 01 сентября 2017 |
| 1. Организация деятельности аттестационной комиссии в МБДОУ «Детский сад № 75» с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в МБДОУ «Детский сад № 75» | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | в течение 2017 |
| 1. Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75», аттестационная комиссия | 2-ое полугодие 2017 |
| 1. Внесение дополнений в программы сопровождения молодых специалистов в период адаптации | Адаптированные программы сопровождения молодых специалистов к требованиям профессионального стандарта | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | 01 сентября 2017 |
| 1. Организация тьюторского сопровождения молодых педагогов, системы наставничества в МБДОУ «Детский сад № 75» | Определение наставников, тьюторов приказом МБДОУ «Детский сад № 75» | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75»  Педагоги | постоянно |
| 1. Организация  участия педагогов МБДОУ «Детский сад № 75» в  профессиональных Всероссийских, краевых и муниципальных конкурсах (конкурс лучших  учителей  на  получение денежного в рамках    реализации приоритетного  национального  проекта «Образование»,                      «Учитель года», «Самый классный классный», «Грант Главы городского округа «Город Чита» лучшим административным и педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за значительный вклад в развитие образования» и т.д. ) | Стимулирование             педагогов МБДОУ «Детский сад № 75» к эффективной          образовательной деятельности,        выявление        и распространение  успешного педагогического     опыта.    Повышение   привлекательности профессии | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | постоянно |
| 1. Организация мероприятий, направленных на популяризацию деятельности педагогов - победителей конкурсов профессионального мастерства | План мероприятий | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | постоянно |
| 1. Размещение информационных статей на сайте МБДОУ «Детский сад № 75», комитета образования, СМИ об успешной профессиональной деятельности педагогов МБДОУ «Детский сад № 75». Создание роликов о деятельности педагогов | Статьи в СМИ, на сайтах | Администрация МБДОУ «Детский сад № 75» | постоянно |